|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии Металлургического района  города Челябинска  от 21 июня 2022 года № 56/379-5 |
|  | УТВЕРЖДЕН  решением территориальной избирательной комиссии Металлургического района  города Челябинска  от 21 июня 2022 года № 56/379-5 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Совета депутатов Металлургического района

по избирательному округу № 6

Дата назначения выборов – **21 июня 2022 года**

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов –

**24 июня 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнители |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.** | | | |
| 1 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее  12 июля 2022 года | Глава района |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее  1 августа 2022 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава города Челябинска |
| 3 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава района, командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации |
| 4 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее  30 августа 2022 года  (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 5 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее  31 августа 2022 года  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31 августа  2022 года и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 31 августа 2022 года – за 10 и менее дней ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, Глава района, командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации, суды |
| 8 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее  10 сентября 2022 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени  10 сентября 2022 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | С 31 августа 2022 года и не позднее, чем в день голосования  11 сентября 2022 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,  но зарегистрированные  по месту временного пребывания на территории муниципального образования Челябинской области |
| 11 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
| 12 | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, - в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 ФЗ-67 | Со дня наступления указанных обстоятельств | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | |
| 13 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия  решения о назначении выборов  21 июня 2022 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 14 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее  чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  27 июня 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 15 | Направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее  чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  27 июня 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 16 | Извещение избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем  за один день  до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
| 17 | Самовыдвижение кандидатов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  **24 июня - 14 июля 2022 года** | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  **24 июня - 14 июля 2022 года** | Избирательные объединения |
| 19 | Представление в окружную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  **24 июня - 14 июля 2022 года** | Кандидаты |
| 20 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Окружная избирательная комиссия |
| 21 | Предоставление ответа на обращение избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о проверке достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней.  За 10 и менее дней  до дня голосования  - в срок, установленный избирательной комиссией | ГУ МВД России по Челябинской области  Управление Минюста России по Челябинской области  Учебные заведения |
| 22 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов | Окружная избирательная комиссия |
| 23 | Представление в окружную избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов | Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  **15 – 24 июля 2021 года** | Кандидаты |
| 24 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 25 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 26 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в  десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Окружная избирательная комиссия |
| 27 | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение одних суток  с момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия |
| 28 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 29 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере необходимости | Окружная избирательная комиссия |
| 30 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее  26 августа 2022 года  (не позднее чем  за 15 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
| 31 | Представление в окружную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через  пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные  кандидаты,  находящиеся  на государственной или муниципальной службе либо работающие  в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 32 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 33 | Реализация права кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время | Кандидаты |
| 34 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 35 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  5 сентября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября 2022 года | Кандидат |
| 36 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее  5 сентября 2022 года  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 37 | Представление в окружную избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Не позднее  5 сентября 2022 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 38 | Представление списка назначенных наблюдателей (не более трех наблюдателей) в территориальную и участковую избирательную комиссию | Не позднее 7 сентября 2022 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 39 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | 11 сентября 2022 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| 40 | Представление избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  4 июля 2022 года  (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 41 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  9 июля 2022 года  (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 42 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  24 июля 2022 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 43 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее  24 июля 2022 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 44 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени | По завершении регистрации, но не позднее  11 августа 2022 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 45 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади | По завершении регистрации, но не позднее  11 августа 2022 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 46 | Агитационный период | Со дня предоставления кандидатом в избирательную комиссию документов о выдвижении и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  10 сентября 2022 года | Кандидаты |
| 47 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13 августа  до 00.00 часов  10 сентября 2022 года  (в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
| 48 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней  со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 49 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 50 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 51 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 52 | Предоставление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 53 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее  11 августа 2022 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 54 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | В территориальной избирательной комиссии –  не позднее  26 августа 2022 года,  в участковой избирательной комиссии – не позднее  31 августа 2022 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 55 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее  31 августа 2022 года  (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
| 56 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 6 по 11 сентября  2022 года  (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 57 | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее  21 сентября 2022 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА** | | | |
| 58 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее  3 июля 2022 года  (не позднее чем в  10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Глава района |
| 59 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее  26 августа 2022 года  (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 60 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  21 сентября 2022 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 61 | Представление финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в Совет депутатов Металлургического района г. Челябинска | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 62 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 63 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
| 64 | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
| 65 | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
| 66 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
| 67 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок  со дня поступления  представления избирательной  комиссии муниципального  образования | УФМС России по Челябинской области  УФНС России  по Челябинской области  Управление Минюста России по Челябинской области |
| 68 | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 31августа 2022 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |
| 69 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок,  а с 7 сентября 2022 года – немедленно  (в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно) | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 70 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | 11 сентября 2022 года  (прекращаются в день голосования) | Руководитель отделения  Сберегательного банка РФ |
| 71 | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов | По ходатайству кандидата | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 72 | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
| 73 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 74 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 75 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | До представления итогового финансового отчета не позднее  11 октября 2022 г.  (по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
| 76 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не позднее  10 ноября 2022 года  (по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) | Филиал ПАО «Сбербанк России»  по письменному указанию соответствующей комиссии |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
| 77 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее  18 августа 2022 года  (не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 78 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее  26 августа 2022 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной избирательной комиссии |
| 79 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 80 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
| 81 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее  5 сентября 2022 года  (не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного)) | Территориальная избирательная комиссия |
| 82 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее  31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее  31 августа 2022 года  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 84 | Проведение досрочного голосования | | |
|  | в помещении территориальной | С 31 августа по  6 сентября 2022 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
|  | в помещениях участковых избирательных комиссий | С 7 сентября по  10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 85 | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | С 1 сентября и  до 14.00 часов по местному времени  11 сентября 2022 года  (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 86 | Проведение голосования | 11 сентября 2022 года  с 8.00 до 20.00 | Участковые избирательные комиссии |
| 87 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 88 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 89 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 90 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 91 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 92 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 93 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 94 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 95 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее  11 октября 2022 года  (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 96 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее  9 ноября 2022 года  (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов |
| 97 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном комиссией | Избирательные комиссии |
| 98 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее шести месяцев  со дня выхода программ  в эфир | Организации телерадиовещания |
| 99 | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 11 сентября 2025 г  (не менее трех лет со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| **СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ** | | | |
| 100 | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов) | В период избирательной кампании – в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).  После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
| 101 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
| 102 | Реализация права на обжалование в областной суд решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
| 103 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее  2 сентября 2022 года  (не позднее чем за 8 дней до дня) голосования) | Окружная избирательная комиссия;  зарегистрированный кандидат |
| 104 | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата | Не позднее  5 сентября 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Челябинский областной суд |
| 105 | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,  а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;  если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
| 106 | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 107 | Подача заявления в суд об отмене решения окружной избирательной комиссии о результатах выборов | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 108 | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |